泾委〔2021〕142号

中共上海市宝山区罗泾镇委员会

上海市宝山区罗泾镇人民政府

关于印发《罗泾镇新冠疫苗接种工作方案》的

通知

各村（居）、公司、事业单位，机关各科室：

《罗泾镇新冠疫苗接种工作方案》经镇党委、政府研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知

附件：罗泾镇新冠疫苗接种工作方案

中共上海市宝山区罗泾镇委员会

上海市宝山区罗泾镇人民政府

2021年3月31日

罗泾镇新冠疫苗接种工作方案

附件：

接种新冠疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效的手段，为贯彻落实国务院、市委、市政府及区委、区政府关于新冠疫苗接种工作相关要求，巩固当前来之不易的疫情防控成果，建立人群免疫屏障，进一步加快推进新冠疫苗接种工作，结合我镇实际情况，特制定本方案。

一、组织领导

经镇党委、政府研究同意，决定成立罗泾镇新冠疫苗接种工作领导小组，组成人员如下：

组    长：徐佳麟   镇党委书记

镇党委副书记、镇长

常务副组长：金伟荣   镇党委副书记

沈  威   镇人大副主席、总工会主席

副 组 长：陈  忠   镇人大主席

顾秋平   镇党委副书记

樊  俭   镇党委委员、纪委书记、派出监察办公

室主任

顾卫国   镇党委委员、人武部部长

郇秀志   镇党委委员、副镇长

时  林   镇党委委员（宣传）

周园园   镇党委委员（组织）

吴  华   副镇长

朱柳峰   副镇长

成    员：陆连根   镇办公室主任

夏小红   镇人大办公室主任

郭建如   镇城市管理行政执法中队（拆违办）党

支部书记、拆违办主任、信访办主任

陶月英   镇纪委副书记、派出监察办公室副主任

周海鹰   镇经济发展办公室主任

陆仁华   镇社会事业发展办公室主任

喻乃国   镇社区管理办公室主任

陆建东   镇社会治安综合治理办公室主任

赵皙炜   镇总工会副主席

夏  正   镇规划建设和环境保护办公室主任

王律峰   镇动拆迁办公室主任

王  雯   镇妇联主席

张  瑶   镇团委书记

张玉良   镇城市网格化综合管理中心主任

朱惠芳   镇社会治安综合管理服务中心主任

金惠英   镇财政所负责人

朱广力   镇农业服务中心党支部书记、主任

龚晓艳   镇社区党群服务中心党支部书记、主任

张  瑛   镇财政所所长

唐雅明   镇安全管理事务所党支部书记、所长

陈小琴   镇社会事务服务中心党支部书记、主任

严丽琴   镇社区事务受理服务中心党支部书记、

主任

孔凡农   镇城乡建设和管理服务中心党支部书

记

钱  峰   镇城乡建设和管理服务中心负责人

余家龙   镇城市管理行政执法中队（拆违办）副

中队长（主持工作）

孙妮娜   镇房屋管理事务所所长

胡卫华   镇社区卫生服务中心主任

村、居、公司主要负责人

领导小组下设办公室，设在社会事业发展办，办公室主任由社会事业发展办主任兼任,副主任由镇社区卫生服务中心主任兼任。

领导小组下设六个工作小组，分别为：

计划统筹组：社会事业发展办负责各单位疫苗接种指标确定、分配，每日接种数量统计，与区卫健委做好协调，落实疫苗接种相关事宜。

机关科室、事业单位工作组：机关党总支负责各机关科室工作人员疫苗接种工作的督促和指导，汇总机关各支部每日接种指标完成情况；组织科负责对各事业单位疫苗接种工作的督促、指导，各事业单位负责开展本单位工作人员疫苗接种工作，汇总每日接种指标完成情况。

村、居工作组：社区管理办负责各居民区疫苗接种工作的督促、指导，汇总各居民区每日接种指标完成情况；农业服务中心负责各行政村疫苗接种工作的督促、指导，汇总各行政村每日接种指标完成情况。

公司工作组：经济办负责对各镇属公司疫苗接种工作的督促、指导，各镇属公司负责开展下属企业员工以及沿街商铺、建筑工地等重点行业从业人员疫苗接种工作并将每日完成情况进行汇总。

宣传报道组：宣传科负责全镇疫苗接种工作的公众宣传。

信访维稳组：信访办、综治办负责疫苗接种期间信访矛盾调解。

同时，即日起开展镇领导联系村、居、公司做好新冠疫苗接种专项工作，镇处级领导班子成员和处级干部分别联系1-2个村、居或公司，深入基层一线开展检查指导，切实强化组织领导、强化责任落实、强化风险意识、强化问题导向，确保新冠疫苗接种工作各项措施落地见效（详见附件1、附件2）。

二、接种流程

（一）机关科室接种

1、机关党总支广泛动员，各机关党支部认真组织，党员领导干部带头落实，做好新冠疫苗“健康云”信息登记及预约接种工作，自3月25日起共分5批，于3月31日之前完成机关人员新冠疫苗第一剂应种尽种。

2、办公室组织班车自3月25日—3月31日每天下午13:30准时从机关大院发车，集中前往疫苗接种点进行接种。

3、各机关党支部落实专人汇总，每日下班前将当日接种数和次日预约数上报至社会事业发展办。

（二）事业单位接种

1、各事业单位主要领导带头做好新冠疫苗“健康云”信息登记及接种工作，做到在职工作人员应种尽种，于4月10日之前完成本单位新冠疫苗第一剂应种尽种。

2、各事业单位自行组织人员、安排专车，自3月25日起分批次集中前往疫苗接种点进行接种。

3、各事业单位落实专人汇总，每日下班前将当日接种数和次日预约数上报至社会事业发展办。

（三）村、居接种

1、3月26日之前完成村、居工作人员应种尽种，完成辖区内18-75周岁村、居民排摸工作，安排志愿者上门填写《罗泾镇居民新冠疫苗接种征询书》（详见附件3），同时做好“健康云”信息登记预约工作，排除在本镇企事业单位工作的人员，形成本辖区18-75周岁新冠疫苗应接人员名单（详见附件4）。

2、4月10日之前完成辖区内18-75周岁村、居民新冠疫苗第一剂接种工作。

3、由各村、居落实专人负责，在“健康云”新冠疫苗预约管理平台上注册单位账户，生成社区二维码，符合条件的辖区居民通过扫码填报个人信息和接种意愿等。由于各种原因未能及时注册的单位，也可直接采用罗泾镇人民政府的单位编码2IM8M6进行人员信息登记及预约接种。

4、各村、居按照每日接种指标数落实具体接种人员，并指导接种人员于接种前，扫描对应二维码，做好“健康云”信息登记及预约工作。各村、居须落实专人汇总，每日下班前将当日接种数和次日预约数上报至社会事业发展办。

5、接种当日，社区管理办负责各居民区车辆安排，各行政村自行安排车辆，各单位落实领队，有序组织村、居民前往接种点接种。对当天无法集中前往的接种人员，由各村、居负责做好信息告知、接种随访工作，及时掌握接种进度，及时记录完成情况，确保完成当日接种量。

（四）公司接种

1、各镇属公司主要领导带头做好新冠疫苗“健康云”信息登记及接种工作，做好在职员工应种尽种，于4月10日之前完成新冠疫苗应种尽种。

2、各镇属公司领导实施分块负责制，成立党员突击队和志愿者服务队，广泛动员、认真组织下属企业员工以及沿街商铺、建筑工地等重点行业从业人员疫苗接种工作，按照每日接种指标数落实具体接种人员，并指导接种人员于接种前，扫描对应二维码，完成“健康云”信息登记及预约工作。

3、各镇属公司每日组织班车，并配备随车人员，带领接种人员至疫苗接种点进行接种。

4、各镇属公司落实专人汇总，每日下班前将当日接种数和次日预约数上报至社会事业发展办。

- 三、信息登记及接种有关提示

- 1、接种时带好本人身份证（身份证清晰照片、电子证件照也可以）、健康码、接种条码。

- 2、接种现场人员密集，请接种人员佩戴好口罩，耐心排队入场。

3、接种现场每日安排2名镇疫苗接种工作人员，现场协助解决各类问题。

- 4、遇到无手机、非智能手机、手机号非本人实名认证等情况无法扫码预约生成接种条码的用户，各单位工作人员可以用自己的手机登录接种人员的账号帮助其进行信息登记预约，并将“接种条码”点开后截图或拍照，保存在接种人员手机中，现场出示截图或照片即可；或可携带身份证、医保卡前往罗泾镇智慧健康驿站（潘新路558弄罗宁欣苑37号底楼）自助终端进行新冠疫苗接种预约登记，并打印接种条码。

四、工作要求

1、加强组织领导。各单位负责人要高度重视，把加快疫苗接种作为当前重要的政治任务和疫情防控的头等大事，迅速发动，加强组织，压实责任，以日保周，更坚决、更主动、更有力地抓好疫苗接种工作，确保按时完成全镇各阶段接种任务。

2、加强督促检查。计划统筹组要科学制定指标，及时分解责任，传导工作压力。要及时统计数据，挂图作战，每日通报接种数量，营造“比学赶超”良好氛围。对推进接种工作不力的单位，将予以约谈。

3、加强宣传引导。各单位要从利于个人和社会卫生安全的角度出发，认真细致做好疫苗接种宣传工作，引导全镇市民建立整体防疫屏障。

附件1：镇领导联系村居做好新冠疫苗接种专项工作安排表

附件2：镇领导联系公司做好新冠疫苗接种专项工作安排表

附件3：罗泾镇居民接种新冠疫苗意见征询书

附件4：罗泾镇18-75周岁新冠疫苗应接人员名单

罗泾镇疫情防控工作领导小组办公室

2021年3月31日

附件1：

镇领导联系村居做好新冠疫苗接种

专项工作安排表

| 序号 | 镇领导 | 联系单位 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐佳麟 | 海星村 | 陆连根 |
|  |  | 宝丰村 | 龚晓艳 |
| 2 | 党委副书记、镇长 | 合建村 | 钱 峰 |
|  |  | 花红村 | 陆仁华 |
| 3 | 陈 忠 | 海红村 | 夏小红 |
|  |  | 宝虹家园居民区 | 喻乃国 |
| 4 | 金伟荣 | 王家楼村 | 赵晳炜 |
|  |  | 陈行村 | 陆建东 |
| 5 | 顾秋平 | 塘湾村 | 周 游 |
|  |  | 和平村 | 张 瑶 |
| 6 | 樊 俭 | 潘桥村 | 陶月英 |
|  |  | 宝悦家苑居民区 | 王 雯 |
| 7 | 顾卫国 | 解放村 | 严丽琴 |
|  |  | 海上御景苑居民区 | 樊光燕 |
| 8 | 郇秀志 | 新苗村 | 周海鹰 |
|  |  | 民众村 | 张 瑛 |
| 9 | 时 林 | 合众村 | 梁允试 |
|  |  | 信达蓝庭居民区 | 孙妮娜 |
| 10 | 周园园 | 新陆村 | 陈小琴 |
|  |  | 高椿树村 | 朱惠芳 |
| 11 | 沈 威 | 宝祥宝邸居民区 | 周玉明 |
| 12 | 吴 华 | 洋桥村 | 朱广力 |
|  |  | 罗宁苑居民区 | 吴建平 |
| 13 | 朱柳峰 | 牌楼村 | 孔凡农 |
|  |  | 三桥村 | 夏 正 |
| 14 | 行政副镇长 | 川沙村 | 金惠英 |
|  |  | 宝通家园居民区 | 唐雅明 |
| 15 | 岑浩明 | 肖泾村 | 郭建如 |
| 16 | 吴树春 | 第一居民区 | 张玉良 |

附件2：

镇领导联系公司做好新冠疫苗接种

专项工作安排表

| 序号 | 镇领导 | 联系单位 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐佳麟 郇秀志 | 上海宝山经济发展有限公司 | 陆连根 |
| 2 | 党委副书记、镇长 郇秀志 | 上海罗泾资产经营投资有限公司 | 钱 峰 |
| 3 | 党委副书记、镇长朱柳峰 | 上海飞士房地产开发经营有限公司 | 陆仁华 |
| 4 | 陈 忠 郇秀志 | 上海罗泾浦港企业发展有限公司 | 夏小红 |
| 5 | 金伟荣 | 上海宝锦农业科技发展有限公司 | 赵晳炜 |
| 6 | 顾秋平 | 上海泾洁市政市容养护管理有限 | 张 瑶 |
| 7 | 郇秀志 | 上海汉泾实业有限公司 | 周海鹰 |
| 8 | 吴 华 | 上海泾诚物业管理有限公司 | 朱广力 |

附件3：

罗泾镇居民新冠疫苗接种意见征询书

所属村（居）委：__________________

姓名：____ 性别：____ 年龄：___身份证号：____________

联系电话：____________详细地址：_____________________

本人是否愿意接种新冠疫苗：是£  否£

如不愿接种，具体原因：_________________________

本人工作单位：_________________________________

单位所属辖区_______ 区_______街镇

是否已在单位预约或接种：是£  否£

如是，第一针预约/接种日期：____________________

第二针预约/接种日期：____________________

扫描以下二维码，快速预约接种：

罗泾镇单位编码：2IM8M6

附件4：

罗泾镇18-75周岁新冠疫苗应接人员名单

村（居）

| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 身份证号 | 居住详细地址 | 第一针日期 | 第二针日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表统计范围为辖区内18-75周岁新冠疫苗应接人员。

统计方法：1、根据派出所提供的辖区内18-75周岁社区居民总名单，由社区志愿者上门征询接种信息，填写《罗泾镇居民新冠疫苗接种征询书》；2、根据征询表内容，排除罗泾辖区企事业单位员工；3、形成辖区18-75周岁新冠疫苗应接人员名单，并自行妥善保管备查，注意保密工作。

报送备注：于3月28日（星期日）15:00前将辖区应接人数报“罗泾新冠疫苗接种工作”微信群。

上海市宝山区罗泾镇办公室　　  　　　　      2021年4月1日印发

（共印100份）