| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学区化集团化办学试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 小教月浦学区 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 |  | 10.4857 |  | 10 |  | 69.90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 |  | 10.4857 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 必填内容 |  |  |  |  |  | 必填内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 质量指标 | 学生成果展示 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 12 |  | 因为疫情，有些活动无法组织 |  |
|  |  |  | 《学区化办学》专辑 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时落实上级布置相关工作 |  |  | 按时 | 按时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 疫情防控及时到位 |  |  | 按时 | 按时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 五彩微课堂 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 一年级入学亲子手册 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≧80% | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≧90% | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 87 |  |  |  |