| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 托育点专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区太阳花幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实布点名称、地点及入托时间，完成装修设施设备建设工作，配备符合托育点教育资格的教师及保育员，加大宣传力度招收符合区域的入托幼儿。 |  |  |  |  |  | 下半年托育点工作正常进行，招收到12名幼儿，之后将进一步开展宣传工作，扩大招生人数 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 设备购置 | 教室家具 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电子设备 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿配套材料 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 建设装修 | 装修设计 |  |  | 完成 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工程情况 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 环保指标 |  |  | 良好 | 良好 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 队伍建设 | 教室队伍 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 保育队伍 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全保障 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 资金使用 | 资金效率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范 |  |  | 规范 | 规范 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用流程 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 招生数量 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社区影响力 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 周边口碑 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 配套设施 |  |  | 齐全 | 齐全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 环境创设 |  |  | 优美 | 优美 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 垃圾分类 |  |  | 正确 | 正确 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环保材料 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 转任教室增长率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新开办学校经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区太阳花幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 700000 | 700000 |  | 700000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 700000 | 700000 |  | 700000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年7月完成进行新园选址工作及名称选定工作：上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园，地址上海市宝山区美安路717号。同年8月完成美罗分园部分装修工作以及资产的配置，人员的招聘配备，并进行9月的招生完成两小班一托班的扩班工作。接下来进一步做好幼儿园的宣传工作，以及人员的配备，筹划下一年度新开班班级的相关招生配备工作 |  |  |  |  |  | 2020年7月完成进行新园选址工作及名称选定工作：上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园，地址上海市宝山区美安路717号。同年8月完成美罗分园部分装修工作以及资产的配置，人员的招聘配备，并进行9月的招生完成两小班一托班的扩班工作。接下来进一步做好幼儿园的宣传工作，以及人员的配备，筹划下一年度新开班班级的相关招生配备工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 设备购置 | 教室家具 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电子设备 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿配套材料 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 建设装修 | 装修设计 |  |  | 完成 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工程情况 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 环保指标 |  |  | 良好 | 良好 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 队伍建设 | 教室队伍 |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 保育队伍 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全保障 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 资金使用 | 资金效率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范 |  |  | 规范 | 规范 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用流程 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 招生数量 |  |  | 120 | 120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社区影响力 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 周边口碑 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 配套设施 |  |  | 齐全 | 齐全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 环境创设 |  |  | 优美 | 优美 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 垃圾分类 |  |  | 正确 | 正确 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环保材料 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 转任教室增长率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |