| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创新实验室、图书馆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 150000 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “腹有诗书气自华，校有书香品自高。”我们在进行图书馆书香校园打造的过程中，有着诸多阵地，而学校图书馆是核心阵地。我们加强对图书馆的建设，并且有效地发挥图书馆的功能。在有着浓浓的书香气息的校园里，教师通过读书，拥有活水源头，滋润学生求知若渴的心田；教师通过读书，生成新的信息，与学生进行心灵的沟通与传递；学生通过读书，知识得以丰富，精神得以陶冶，智慧得以启迪；学生通过读书，养成好的阅读习惯，培养了创造能力，释放生命的活力。师生享受书香，享受读书带来的快乐，综合素质得到提高，以此推动校园文化的发展。 |  |  |  |  |  |  | 我们在进行图书馆、创新实验室的打造过程中，有着诸多阵地，而学校图书馆是核心阵地。我们加强对图书馆的建设，并且有效地发挥图书馆的功能。目前经费使用合理，按照原定计划在运作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 投入与管理 (72分) | 项目设立的规范性 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 |  | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 |  | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 12 | 4 | 4 |  | 4 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目设立的规范性 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 |  | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 |  | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  | 产出目标 (10分) | 项目执行规范性 |  | 项目执行规范性 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 项目资金使用合理性 |  | 项目资金使用合理 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效果目标 (8分) | 项目满意度 |  | 项目满意度 |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 72 |  |  |  |
| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 德育专项二（校外教育） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宝林路第三小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.0 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、提高拓展能力、培养团队合作精神、形成独立思考意识。 2、使学生能在动中练技，静中明理，趣中求知，乐中养德。 3、将民族文化品牌扎根学生心中，引导学生树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，培养爱国之情、砥砺强国之志。 |  |  |  |  |  |  | 根据学生活动的实践情况，投入经费购买活动材料，效果良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 投入与管理 (72分) | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 产出目标 (10分) | 项目涉及校外辅导员人数 | 项目实际发生的校外辅导员人数 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 学校少年宫课程数量 | 项目实际发生的课程数 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金使用及时性 | 资金使用及时 |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  | 效果目标 (8分) | 学校少年宫满意度 | 家长、师生对学校少年宫活动的满意情况 |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 60 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干部教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宝林路第三小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．诊断把脉。明确各校发展方向和可培育的特色。2．搭建支架。通过一系列研学方式，着眼于理论在实际工作中的思考与运用，寻找和把握有效管理的办法，促进管理效能提升。3．项目研究。集团队智慧，建课题项目，针对实际问题进行系统思考,寻找解决策略,确定研究计划,落实方法措施，形成有效经验，提高研究能力。4．研讨交流。组成不同层次、不同类型的学习共同体，就学校管理和教育发展的热点、难点问题展开各种形式的交流研讨，进行思想碰撞、智慧激发，促进团队成长。5．观摩考察。通过引进、整合多种教育资源，组织学习观摩，开阔管理视野，提高管理层次。6．学习品读。采用集中学习与自主学习相结合、必读与选读相结合的方式指导学员学习理论、品味经典，提升文化素养和教育境界。7.课题研究。根据学员所在学校的实际及学员个人兴趣，在导师的指导下确定相关的研究课题。并由学员设计研究方案，经论证后，由学员展开研究，并在导师过程性指导下撰写研究成果。8.影子校长：跟随特级校长的步伐，做一天“影子校长”，并通过近距离观察学校管理工作的开展，了解“学校管理一日运行”的具体做法。 |  |  |  |  |  | 组成不同层次、不同类型的学习共同体，就学校管理和教育发展的热点、难点问题展开各种形式的交流研讨，进行思想碰撞、智慧激发，整合多种教育资源，组织学习观摩，开阔管理视野，提高管理层次。由学员设计研究方案，经论证后，由学员展开研究，并在导师过程性指导下撰写研究成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 投入与管理 (72分) | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 产出目标 (10分) | 干部教育培训效果 | 是否达到项目辐射 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  | 效果目标 (8分) | 干部教育满意度 | 是否达到项目的满意情况 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 60 |  |  |  |
| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宝林路第三小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，保障学校教学任务的正常开展，义务教育学校的正常运转。 |  |  |  |  |  | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，保障学校教学任务的正常开展，义务教育学校的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 投入与管理 (72分) | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 4 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 产出目标 (10分) | 项目质量程度 | 项目满意度 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  | 效果目标 (8分) | 校园环境规划性 | 设计合理性 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 64 |  |  |  |
| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育公用经费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宝林路第三小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，保障学校教学任务的正常开展，义务教育学校的正常运转。 |  |  |  |  |  | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，保障学校教学任务的正常开展，义务教育学校的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 投入与管理 (36分) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 产出目标 (34分) | 义务教育在籍学生免学杂费率 | 义务教育在籍学生免学杂费率 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 房屋、建筑物及设备维护率 | 房屋、建筑物及设备维护率 |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 10 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 学生完成学业率 | 学生完成学业率 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 6 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  | 效果目标 (20分) | 满足义务教育基本经费需求 | 满足义务教育基本经费需求 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 4 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
|  |  | 义务教育政策学生及家长普及率 | 义务教育政策学生及家长普及率 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 3 |  | 因疫情原因，当时实施居家办公线上教学。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 77 |  |  |  |