| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35 |  | 35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能使学校社区教育的办学规模及教学质量得到进一步提高，充分体现教育返哺社会，为学习型社区建设提供优质的教育服务。 |  |  |  |  |  | 受到疫情影响，本年度办学规模造成一定的影响，但在下半年教学中改变教学模式，开展线上课程，通过线上课程的教学，保证了教学质量并得到社区学员的充分认可，体现教育返哺社会，为学习型社区建设提供优质的教育服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印刷校本教材本数 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开展各类培训次数 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 6 |  | 疫情原因影响 |  |
|  |  |  | 开设各类社区班班级数 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 7 |  | 疫情原因影响 |  |
|  |  |  | 成果展示活动次数 |  |  | 完成 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教学、成果展示效果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成所有教学任务 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社区教育返哺社会 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 制度健全 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人员到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 部门协作 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 配套设施到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 百姓满意的社区教育 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 87 |  |  |  |