| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 3岁以下托育服务推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区托育服务指导中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 79.85 |  | 10 |  | 79.85% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 79.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 托育服务的政策法规、体制机制、标准规范初步建立，多元化、多样化的托育服务体系初步形成。 |  |  |  |  |  | 初步形成了多元化、多样化的托育服务体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购计划完成率 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 24 |  | 项目中标价小于预算数 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施的规范性 |  |  | 规范 | 规范 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备安装到位及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 购置设备故障率 |  |  | 无 | 无 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保障机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 15 |  | 14 |  | 继续加强保障机制 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目学校方满意度 |  |  | 满意 | 比较满意 | 10 |  | 8 |  | 机器声音比较响 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 86 |  |  |  |