| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干部培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 160 |  | 127.42 |  | 10 |  | 79.64% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 160 |  | 127.42 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以新时代干部培养要求，做好各级干部培训，提升干部基本素养。 |  |  |  |  |  | 按照培训目标，提升了干部位胜任力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加培训干部数量 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 培训举办次数 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训课程教师覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成及时性 |  |  | 及时 | 未能及时完成 | 10 |  | 8 |  | 因为疫情未能按计划完成，及时调整，尽力按时完成 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对学校教学环境提升 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 干部管理能力水平 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 8 |  | 制度更加完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 进一步提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 84 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 骨干教师团队项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 94 |  | 88.14 |  | 10 |  | 93.77% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 94 |  | 88.14 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强区域优秀教育人才的培养，发挥区级骨干教师的作用 |  |  |  |  |  | 在区域优秀人才的培养和使用中，发挥了区级骨干教师的引领辐射作用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 骨干团队建设完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 骨干团队考核通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 团队履职完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对教师教学能力的提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 骨干辐射影响力的提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4 |  | 进一步提升影响力 |  |
|  |  |  | 对区域新教师专业发展培养的覆盖面提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4 |  | 进一步提高覆盖面 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 8 |  | 进一步完善管理制度 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 进一步提升满意度 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 84 |  |  |  |
| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础教育质量综合评价改革试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 82 |  | 81.15 |  | 10 |  | 98.96% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 82 |  | 81.15 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过科学测试与诊断分析，提高我区小学、中学、高中三个学段学业质量 |  |  |  |  |  | 逐步提高我区小学、中学、高中三个学段学业质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 测试数量 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学段数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 测试规范性 |  |  | 规范 | 规范 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 测试完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 测试公平性 |  |  | 公平 | 公平 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试公正性 |  |  | 公正 | 公正 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试认同性 |  |  | 认同 | 认同 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 |  |  | >=90% | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 见习教师规范化培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 190.4 |  | 190.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 190.4 |  | 190.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过一系列的理论培训与实践训练，提升见习教师的职业认同感和师德水平，增强热爱学生、热爱教育事业和为人师表的自觉性；强化教育教学基本功，认识课堂教学、班主任工作、教学研究等每一项工作的基本程序与规范行为，强化教育教学实践能力，整体提升宝山区新入职教师的素质与能力。 |  |  |  |  |  | 通过项目培训，完成对2020年进编的所有教师的规范化培训，所有参训教师通过上海市见习教师规范化培训考核，并取得合格证书，新入职教师的素质与能力得到全面提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训人数计划完成情况 |  |  | 完成 | 基本完成 | 25 |  | 24 |  | 个别学员中途离职，退出培训 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训考核合格率 |  |  | >=90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训实施与计划时间的差异率 |  |  | <=5% | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 教师队伍专业能力 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 8 |  | 制度有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参训教师和学校的满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 在学员的工学矛盾方面进一步思考，提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教博会、网络课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 91.84 |  | 91.31 |  | 10 |  | 99.42% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 91.84 |  | 91.31 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 探索线上教育展的方式，让观展更便捷、精彩不落幕。突出宝山区展示的主题是“行知教育创新”，展示我区教育改革发展特色与亮点。 为“停课不停学“网络课程制作提供保障服务。 |  |  |  |  |  | 网上教博会：“区域教育大直播”在线直播，教师、家长和学生能同时观看。“在线教博会“师生在线浏览”积极参加线上互动。宣传我区“行知教育创新”亮点，扩大影响力。 确保“停课不停学“网络课程制作按时完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展示宝山教育亮点的学校优秀案例数量 |  |  | 10 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 各级各类案例与数字故事 |  |  | 30 | 30 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展示行知教育亮点 |  |  | 达成 | 达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时在线展出与观看 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本可控性 |  |  | 可控 | 可控 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 项目对于宣传宝山教育的促进作用 |  |  | 达成 | 达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目对于宝山教育生态的促进作用 |  |  | 逐步达成 | 逐步达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目对于后期可持续观注宝山教育的发展 |  |  | 逐步达成 | 逐步达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | >=90 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十三五”师训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 387.7 |  | 386.70 |  | 10 |  | 99.76% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 387.7 |  | 386.70 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按上海市教委与区教育局文件精神，高质量落实并完成区级套餐培训、研训一体教师培训等项目工作；完成“十三五”校本研修终期验收，加强宝山区教师培训课程建设与校本研修质量，逐步提升教师培训质量与本区教师专业化水平。 |  |  |  |  |  | 按计划落实并完成十三五各类培训工作，包括区级套餐培训、研训一体教师培训等；完成近130家单位“十三五”校本研修终期验收；完成教师培训课程建设年度目标。教师培训质量与本区教师专业化水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各项目培训完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训考核合格率 |  |  | >=90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训实施及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 教师队伍专业能力提升 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 14 |  | 教师教学能力水平有待更高层次的提高 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 8 |  | 制度有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参训教师和学校的满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 进一步提升参与人数较多的项目的培训满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学校校园网络维持费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 853 |  | 833.34 |  | 10 |  | 97.7% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 853 |  | 833.34 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完善和优化教育信息网络环境，为提高信息化设备设施可用性做好服务与保障，确保教育城域网的运行。 |  |  |  |  |  | 优化教育信息网络环境，确保信息化设备设施可用性做好服务与保障，教育城域网的运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 学校光纤接入能连入因特网的光纤数量 |  |  | 200 | 200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 网络带宽出口 |  |  | 6G | 6G | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络连通质量 |  |  | 畅通 | 畅通 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 校园网络宽带资费 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本可控性 |  |  | 可控 | 可控 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 项目对于教育数字化转型的促进作用 |  |  | 逐步达成 | 逐步达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目对于教育数字化生态的促进作用 |  |  | 逐步达成 | 逐步达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目对于信息技术与教育融合的持续 |  |  | 逐步达成 | 逐步达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | >=90 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |