| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办公费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区水产路小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过使用义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，保障学校教学任务的正常开展及义务教育学校的正常运转。 |  |  |  |  |  | 对学校教学任务的正常开展及义务教育学校的正常运转都得到了很好的保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 义务教育在籍学生免学杂费率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 房屋、建筑物及设备维护率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器设备维护率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 义务教育学校正常运转 |  |  | 正常 | 正常 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教育教学服务器购置及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学设施维修及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 满足学校基本经费需求 |  |  | 满足 | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 义务教育政策学生及家长普及率 |  |  | 100% | 65% | 10 |  | 6 |  | 义务教育政策解读范围需进一步扩大 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效保障机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 7 |  | 制度需要进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 需进一步提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 91 |  |  |  |