| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项转移（区域推进义务教育均衡发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教育局科研室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区永清路小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 99.6 |  | 10 |  | 99.60% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 99.6 |  | — |  | 99.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）项目总目标 基于小学生学习基础素养培育为目标，改变师生课堂教与学的方式，将合作学习方式运用到课堂学习中，形成基于课程标准的基础型课程辅助资源包。通过这一项目的研究实施，聚焦学生学习基础素养，运用 “合作学习”教学实践形态，助力学校课程教与学的深度变革。 （2）年度绩效目标 ①形成基于促进小学生合作学习的基础型校本化课程开发研究的情报综述。 ②形成基于小学师生课堂合作学习变革的对比调查报告。 ③基于促进小学生合作学习的基础型校本化课程资源包及项目研究总结报告。 ④形成促进小学生合作学习的基础型评价量表的实施报告。 ⑤举办学习素养之合作学习方式的变革展示活动。 |  |  |  |  |  | 根据项目目标，按计划完成，将合作学习的方式融于课堂教学，形成了合作学习方式的辅助资源包。改变了教与学的方式，推进学校课程教学的深度变革。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 慕课拍摄完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 活动培训场次计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 课堂教学素养评价完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教学设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 慕课拍摄质量 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置到位及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合作学习环境建设及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 购置设备使用率 |  |  | =90% | >=90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合作学习环境使用率 |  |  | =90% | >=90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善教师队伍的教学水平，提高教学成果 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 5 |  | 教师原有专业水平的不同，总体有提升造成提升，但效果不一，待进一步提升教师教学水平 |  |
|  |  |  | 推进义务教育优质均衡发展 |  |  | 推进 | 推进 | 5 |  | 4 |  | 原有师资的情况，使均衡发展需要进一步推进 |  |
|  |  |  | 深化教育科学研究推进，提高教学成果 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 5 |  | 原有教育科研的能力，造成个体的进步差异，有待进一步提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对义务教育的影响 |  |  | 持续上升 | 持续上升 | 5 |  | 4 |  | 总体的影响呈持续上升趋势，待进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | =85% | >=85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | =85% | >=85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 86 |  |  |  |