| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学区化集团化办学试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区通河新村小学（小教泗塘学区） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14 |  | 14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14 |  | 14 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足新的建设标准，提高教学环境的舒适度 |  |  |  |  |  | 按新建设标准、提高了教学环境的舒适度 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 学区化办学各项活动完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 游学活动，学区化办学展示等活动开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 9.5 |  | 受疫情影响有些活动改成线上进行。 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 对提升区域教育质量的影响力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 8 |  | 制度更加完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 进一步提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 84.5 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学区经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 宝山区教育局 |  |  | 实施单位 | 上海市宝山区通河新村小学（小教泗塘学区） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 14.9998 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以党的十九大精神为指导，秉承陶行知先生大爱无私、求真务实、勇于创新精神，立足区域发展实际，深化教育综合改革，进一步创新办学体制机制，提升学校办学活力；进一步推动教育开放协同，促进优质资源共享；进一步聚焦学校内涵发展，提升学生的核心素养；全面推进区域基础教育优质均衡发展，不断满足人民群众日益增长的接受多样化、高质量教育需求。 |  |  |  | 以党的十九大精神为指导，秉承陶行知先生大爱无私、求真务实、勇于创新精神，立足区域发展实际，深化教育综合改革，进一步创新办学体制机制，提升学校办学活力；进一步推动教 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公家具、设备购置率 | 完成 | 完成 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 教师培训费占比 | 合规 | 合规 | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教育教学用品购置 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 学区办学对外宣传及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各项活动开展及时 | 及时 | 及时 | 5 | 3 | 受疫情影响，有些活动改成了线上进行。 |
|  | 效益指标 （35分） | 社会效益 指标 | 满足基础教育优质均衡发展 | 满足 | 满足 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 对提升区域教育质量的影响力 | ≧85% | ≧90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧85% | ≧90% | 5 | 4.5 | 进一步提升满意度 |
|  |  |  | 家长满意度 | ≧85% | ≧90% | 5 | 4.5 | 进一步提升满意度 |
|  |  |  | 教师满意度 | ≧85% | ≧90% | 5 | 4.5 | 进一步提升满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.5 |  |