| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育作业与测试备案系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市教育学会宝山实验学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过自学与培训，掌握教育管理、学校管理、课程领导、课程教学、教育评价、教育研究和教师专业发展等方面的理论，提高教育理论水平。 |  |  |  |  |  | 严格执行前期预算按照各时间节点准时完成。调试测试后安排个别班级个别学科试点，后续完成多个学科测试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程建设完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升课堂效率以及作业评价方式 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 8 |  | 开展专项课堂研究，推进项目实施 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高使用率及覆盖面 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 7 |  | 设备数量限制 |  |
|  |  |  | 平台功能完善与更新 |  |  | 完善 | 完善 | 15 |  | 9 |  | 后期对接学校资源平台 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 进一步提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 67 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市教育学会宝山实验学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 90 |  | 90 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造学校品牌。 |  |  |  |  |  | 严格执行预算要求，按照各时间节点准时完成。丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程建设完成情况 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对学校教学环境提升 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 长效 | 长校 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 |  |  | 健全 | 健全 | 15 |  | 9 |  | 制度更加完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 15 |  | 11 |  | 进一步提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 73 |  |  |  |