| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海师范大学附属经纬实验学校验学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校园文化建设是一项博大精深，内涵极其丰富的工程，提 高学校文化建设品位是现代学校教育发展的新要求，学校将继续坚持全面学习，理性思考， 不断探索，积极创新，努力创建一个赏心悦目、充满生机活力的校园文化氛围，让校园的每 一片空间都呈现浓厚的育人氛围。 |  |  |  |  |  | 学校将创建一个赏心悦目、充满生机活力的校园文化氛围，让校园的每 一片空间都呈现浓厚的育人氛围。虽然工程时间转长，但后续我们将改善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化改造的小区数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改造工程一次性验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 改造完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 30 |  | 11 |  | 工程时间较长，第二期已改善 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 居住环境改善情况 |  |  | 有所改善 | 有所改 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 居住区绿化覆盖率 |  |  | >=25% | >=25% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 养护制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 信息公开程度 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 71 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 减免教科书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海师范大学附属经纬实验学校验潜窃阳剽 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 45.713 | 45.713 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 45.713 | 45.713 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生及时免费提供科教书（含作业本），保障学校正常的教育计划，促进义务教育优质均衡发展。 |  |  |  |  |  | 对本校城乡义务教育学生及时免费提供科教书（含作业本），保障学校正常的教育计划，促进义务教育优质均衡发展。保障机制健全性还要进一步完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 义务教育阶段免费科教书的覆盖率 |  | =100% |  | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 义务教育阶段免费科教书的受益学生数 |  | >=2777人 |  | >=2777人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 免费教科书征订数与在校学生数匹配率 |  | =100% |  | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教科书符合循环使用标准 |  | 标准 |  | 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教科书（含作业本）合格率 |  | =100% |  | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 时效指标 | 教科书（含作业本）及时到位率 |  | =100% |  | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足受助学生教科书需求 |  | 满足 |  | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效均衡资源配置 |  | 有效 |  | 有效 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 长期保障机制健全性 |  | 健全 |  | 健全 | 10 |  | 5 |  | 制度进一步完善中 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | >=90% |  | >=90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  | >=90% |  | >=90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  |  |