宝民〔2024〕6号                 签发人：姜玮枫

宝山区民政局关于下达2024年养老服务

重点任务指标和考核标准的通知

各街镇：

为切实做好2024年养老服务工作，加快本区养老服务高质量发展，根据市、区重点工作任务要求，2024年民心工程项目有：新增3家社区综合为老服务中心、新建60个家门口养老服务站、完成200户环境适老化改造、新增6家“养老院+互联网”医院、新增3000户为老服务“一键通”用户。

2024年为民办实事项目有：新增900张养老床位、新增150张困难重残养老床位、改建250张认知障碍照护床位、新增2个社区长者食堂、新增5个乡村长者照护之家、为1000户特殊困难老年人家庭提供智能水表安全监测服务。

重点项目有：新增6家“智慧养老院”、护理型床位占养老机构床位总数达到60%以上、养老护理员技能等级证书持证率达到85%以上、中级以上持等级证率达15%、养老机构消防安全行业达标示范单位比例不低于养老机构总量的20%等。

区民政局根据市区两级相关要求，结合本区实际制定考核任务，请各街镇对标任务要求和考核标准，明确时间节点和责任人，严把项目进度、质量和安全关，确保所有项目按时保质完成。

附件：1.2024年宝山区养老服务重点工作清单

2.2024年各街镇养老服务任务指标分解表

3.2024年宝山区各街镇养老服务工作考核评分细则

上海市宝山区民政局

2024年5月7日

上海市宝山区民政局办公室     　　            2024年5月7日印发

(共印16份)

附件1

# 2024年宝山区养老服务重点工作清单

| 序号 | 任务名称 | 工作 要求 | 进度安排 | 项目 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增900张养老床位（大场镇） | 10月底前完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：进场施工，累计完成50% 三季度：施工、装修，累计完成90% 四季度：项目竣工，完成验收 | 实事项目 |
| 2 | 改建250张认知障碍照护床位（上海宝山区月浦恬逸养老院、上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓、上海宝山庙行孝乐汇悦馨养老院、上海信养养老服务有限公司大场分公司） | 10月底前完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：进场施工，累计完成50% 三季度：施工、装修，累计完成90% 四季度：项目竣工，完成验收 | 实事项目 |
| 3 | 新增150张困难重残养护床位（大场镇秋晖养老院） | 10月底前完成 | 一季度：选址、设计、进场装修 二季度：进场装修 三季度：完成改造、协调区残联，了解入住需求 四季度：制定入住规定、 接收入住人员 | 实事项目 |
| 4 | 新增5个乡村长者照护之家（顾村镇沈杨村长者照护之家、月浦镇乡村长者照护之家、大场镇福乐长照、淞南镇爱照护长照、罗店镇乡村长照） | 10月底前完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：进场施工，累计完成50% 三季度：施工、装修，累计完成90% 四季度：项目竣工，完成验收 | 实事项目 |
| 5 | 为1000户特殊困难老年人 家庭提供智能水表安全监测 服务（各街镇） | 10月底前完成 | 一季度：排摸底数名单 二季度：组织街镇、村居入户宣传和动员 三季度：组织街镇、村居入户宣传和动员 四季度：完成年度目标，同步开展核查；常态化运行智能指标安全监测服务 | 实事项目 |
| 6 | 新增2个社区长者 食堂、8家助餐点（市区级指标） | 10月底前完成 | 一季度： 完成选址、确定方案 二季度：优化方案、开工建设 三季度：硬软件装修、完善功能配置 四季度：项目竣工、验收评估 | 实事项目 |
| 7 | 新增3家社区综合为老服 务中心（友谊路街道1家、高境镇1家、罗店镇1家） | 10月底前完成 | 一季度： 完成选址、确定方案 二季度：优化方案、开工建设 三季度：硬软件装修、完善功能配置 四季度：项目竣工、验收评估 | 民心工程 |

| 8 | 新建家门口服务站60个（友谊路街道8个、吴淞街道5个、张庙街道5个、淞南镇8个、高境镇6个、庙行镇5个、大场镇1个、顾村镇5个、杨行镇5个、月浦镇5个、罗店镇5个、罗泾镇2个） | 10月底前完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：优化方案、开工建设 三季度：设备进场、完善功能配置 四季度：项目竣工、验收评估 | 民心工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 完成居家环境适老化改造200户（友谊路街道15户、吴淞街道15户、张庙街道15户、淞南镇15户、高境镇15户、庙行镇10户、大场镇20户、顾村镇20户、杨行镇15户、月浦镇20户、罗店镇20户、罗泾镇20户） | 10月底前完成 | 一季度：签署委托协议、制定实施方案 二季度：完成培训、宣传动员、入户评估签约施工100户 三季度：推进入户评估签约施工200户 四季度：完成结算等收尾工作 | 民心工程 |
| 10 | 新增为老服务“一键通”（银龄居家宝”、“银龄e生活”）用户3000户（各街镇） | 10月底前完成 | 一季度：细化任务并分解至各街镇，制定实施方案，下拨经费 二季度：组织街镇入户宣传和安装，下拨经费 三季度：组织街镇入户宣传和安装，下拨经费 四季度：完成年度指标，做好数据统计工作，下拨经费 | 民心工程 |
| 11 | 新增6家“养老院+互联网医院”（（淞南镇养老院、庙行悦馨养老院、怡景养老院、沣德养老院、宝康老年公寓、顾村馨佳园） | 10月底前完成 | 一季度：确定6家建设单位 二季度：根据市局相关文件要求，制定建设方案及施工 三季度：施工 四季度：完成验收 | 民心工程 |
| 12 | 新增2家示范睦邻点(罗店镇) | 10月底完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：优化方案、开工建设 三季度：内部装修、完善功能配置 四季度：项目竣工、验收评估 | 重点项目 |
| 13 | 培训100名中级以上技能 等级护理员 | 10月底前完成 | 一季度：开展第一批培训30人次 二季度：开展第二批培训30人次 三季度：开展第三批培训20人次 四季度： 开展第四批培训 20人次 | 重点项目 |
| 14 | 建设6家“智慧养老院”（逸仙养老院、大场长乐养老院、淞南镇养老院、庙行悦馨养老院、月浦恬逸养老院、怡景养老院）） | 10月底前完成 | 一季度：确定6家建设单位 二季度：根据市局相关文件要求，制定建设方案及施工 三季度：施工 四季度：完成验收 | 重点项目 |
| 15 | 联合区发改委开展保基本养老机构收费调整、成本核算 | 12月底前完成 | 一季度：确定拟收费调整的机构名单 二季度：开展成本核算工作 三季度：确定收费调整的机构名单 四季度：完成 | 重点项目 |
| 16 | 实施存量保基本养老机构改造（罗店美兰金苑、顾村镇敬老院） | 12月底前完成 | 一季度：确定方案、办理前期手续 二季度：进场施工，累计完成30% 三季度：装修改造，累计完成70% 四季度：装修改造，项目竣工。 | 重点项目 |
| 17 | 持续发展养老机构护理型床位，占比达60% | 12月底前完成 | 一季度：排摸数量 二季度：汇总票据 三季度：现场验收 四季度：核拨补贴 | 重点项目 |
| 18 | 推进家庭照护床位建设（杨行镇红林长照、友谊幸福里养老院） | 三年 | 一季度：选址 二季度：申报审批 三季度：入户排摸 四季度：提供服务 | 重点项目 |
| 19 | 推进长者运动健康之家建设（吴淞街道、顾村镇、高境镇、罗店镇） | 12月底前完成 | 一季度：完成23年项目拨款 （根据市级资金拨付时间） 二季度：根据市局要求推进 三季度：根据市局要求推进 四季度：完成24年项目验收 | 重点项目 |
| 20 | 发展专业照护型日间照护机构 | 11月底前完成 | 一季度：完成选址、确定方案 二季度：优化方案、开工建设 三季度：内部装修、完善功能配置 四季度：项目竣工、验收评估 | 重点项目 |
| 21 | 推进老年认知障碍友好社区建设 （各街镇） | 试点周期3年 | 一季度：下拨经费 二季度：持续推进 三季度：持续推进 四季度：督导评估 | 重点项目 |
| 22 | 推进养老护理员继续教育工作 | 12月底前完成 | 一季度：开展继续教育动员 二季度：等待市局开发线上教育平台 三季度：开展线上教育学习 四季度： 完成20课时教育 | 重点项目 |
| 23 | 强化养老服务机构安全管理 | 全年 | 一季度：开展安全检查 二季度：开展安全检查及教育培训，指导机构开展疏散演练 三季度：开展安全检查 四季度：开展安全检查及教育培训，指导机构开展疏散演练 | 重点项目 |
| 24 | 开展养老机构服务质量日常监测 | 12月底前完成 | 一季度：制定培训方案 二季度：开展培训及上门指导 三季度：做好迎检准备 四季度：现场监测 | 重点项目 |
| 25 | 开展社区养老服务机构服务质量监测 | 12月底前完成 | 一季度：研究市局新修订完善的指标，做好监测准备 二季度：部署相关社区养老服务设施质量监测工作 三季度：做好日照中心、长者食堂等的实地监测 四季度：做好总结收尾 | 重点项目 |
| 26 | 开展认知障碍照护单元质量监测 | 12月底前完成 | 一季度：制定培训方案 二季度：开展培训及上门指导 三季度：做好迎检准备 四季度：现场监测 | 重点项目 |
| 27 | 加强养老机构消防安全标准化管理 | 12月底前完成 | 一季度：委托第三方开展养老机构消防安全标准化培训 二季度：委托第三方开展养老机构消防安全标准化培训 三季度：推选申报标杆示范单位 四季度：标杆示范单位比例达到全区养老机构数量的20% | 重点项目 |
| 28 | 跟踪各街镇辅具租赁情况统计及结算工作 （各街镇） | 12月底前完成 | 一季度：规范租赁服务点设置 二季度：按实结算下拨补贴资金 三季度：按实结算下拨补贴资金 四季度：全年补贴资金统计和清算 | 重点项目 |
| 29 | 联合区医保局、市场局、卫健委开展养老机构内设医疗机构医保基金安全检查 | 6月底前完成 | 一季度：制定方案、开展联合检查 二季度：完成整改 | 重点项目 |
| 30 | 养老机构消防安全培训和专业检查 | 全年 | 一季度：开展培训、常态化检查 二季度：常态化检查 三季度：常态化检查 四季度：常态化检查 | 重点项目 |
| 31 | 养老机构消防安全信息化监管项目 | 全年 | 一季度：制定方案 二季度：安装系统、日常监管 三季度：安装系统、日常监管 四季度：安装系统、日常监管 | 重点项目 |
| 32 | 养老机构院长培训 | 全年 | 一季度：制定方案 二季度：开展培训 三季度：开展培训 | 重点项目 |
| 33 | 为老送餐 | 全年 | 一季度：提供上门送餐服务 二季度：提供上门送餐服务 三季度：提供上门送餐服务 四季度：提供上门送餐服务 | 重点项目 |
| 34 | 安宁养护服务 | 全年 | 一季度：制定方案 二季度：开展服务 三季度：开展服务 四季度：开展服务 | 重点项目 |
| 35 | 陪诊服务 | 全年 | 一季度：制定方案 二季度：开展服务 三季度：开展服务 四季度：开展服务 | 重点项目 |
| 36 | 助浴服务 | 冬季4个月 | 一季度：制定方案 四季度：提供服务 | 重点项目 |
| 37 | 特殊困难老年人探访关爱服务（各街镇） | 全年 | 一季度：数据核准 二季度：持续推进 三季度：持续推进 四季度：督导总结 | 常规工作 |
| 38 | 落实“老伙伴计划” （各街镇） | 8月底前完成 | 一季度：核拨中期经费 二季度：持续推进 三季度：核拨终期经费，总结评优 四季度：启动下一年度招投标 | 常规工作 |
| 39 | 落实“老吾老计划” （各街镇） | 12月底前完成 | 一季度：核拨经费 二季度：持续推进 三季度：持续推进 四季度：督导评估 | 常规工作 |
| 40 | 推进养老顾问工作 （各街镇） | 全年 | 一季度：结合业务工作开展指导培训 二季度：结合业务工作开展指导培训 三季度：结合业务工作开展指导培训 四季度：做好全年培训情况统计 | 常规工作 |
| 41 | 开展“以奖代补”工作 （各街镇） | 12月底前完成 | 一季度：无 二季度：无 三季度：开展申报，审核材料 四季度：核拨补贴 | 常规工作 |
| 42 | 做好护理员入职补贴材料审核申报工作（各街镇） | 12月底前完成 | 一季度：排摸统计，开展第一批申报 二季度：审核材料，核拨补贴 三季度：排摸统计，开展第二批申报 四季度：审核材料，核拨补贴 | 常规工作 |
| 43 | 协调推进养老机构等级评定工作 | 12月底前完成 | 一季度：排摸动员 二季度：开展申报 三季度：现场评定 四季度：公办机构（不含长照）等级评定覆盖率达60% | 常规工作 |
| 44 | 开展养老机构年检工作 | 12月底前完成 | 一季度：网上填报 二季度：业务主管单位审核 三季度：登记机关审核 四季度：完成年检 | 常规工作 |
| 45 | 指导街镇做好养老服务补贴新申请对象的受理工作，协调做好街镇为老服务中心与补贴申请受理部门、经济核对部门对接工作；做好区级审批以及资金下拨工作 | 12月底前完成 | 一季度：完成12至2月的服务补贴对象的审批，结算和报表，并核拨。 二季度：完成3至5月的服务补贴对象的审批，结算和报表，并核拨。 三季度：完成6至8月的服务补贴对象的审批，结算和报表，并核拨。 四季度：完成9至11月的服务补贴对象的审批，结算和报表，并核拨。 | 常规工作 |
| 46 | 做好创全相关资料、图片的收集、上报工作 | 12月底前完成 | 按照区创全办和局办要求提供相关照片和材料 | 常规工作 |
| 47 | 做好长护险服务费、评估费个人自负部分补贴经费审核、下拨工作（各街镇） | 每季度 | 一季度：完成23年四季度拨款 二季度：完成24年一季度拨款 三季度：完成24年二季度拨款 四季度：完成24年三季度拨款 | 常规工作 |
| 48 | 做好老年综合津贴每月的统计下拨工作 | 每月 | 一季度：完成1-3月津贴发放 二季度：完成4-6月津贴发放 三季度：完成7-9月津贴发放 四季度：完成10-12月津贴发放 | 常规工作 |
| 49 | 做好社区老年人助餐统计以及困难老人助餐补贴的审核下拨工作（各街镇） | 每月 | 一季度：完成23年下半年拨款，12-2月报表 二季度：完成3-5月报表 三季度：完成24年上半年拨款，6-8月报表 四季度：完成9-11月报表 | 常规工作 |
| 50 | 做好居家养老暖人心服务项目补贴审核及下拨工作（各街镇） | 每月 | 一季度：完成12-2月暖人心经费下拨 二季度：完成3-5月暖人心经费下拨 三季度：完成6-8月暖人心经费下拨 四季度：完成9-11月暖人心经费下拨 | 常规工作 |
| 51 | 做好90岁高龄老人赠饮牛奶年度招投标工作以及每月审批拨款工作 | 每月 | 每月按实与光明牛奶公司结算并且下拨资金 | 常规工作 |
| 52 | 做好百岁老人信息统计上报、生日寿星牌制作等工作 | 12月底前完成 | 一季度：完成每月新增百岁老人统计上报及做好寿星牌的制作 二季度：继续完成新增百岁老人统计上报及做好寿星牌的制作 三季度：继续完成新增百岁老人统计上报及做好寿星牌的制作 四季度：继续完成新增百岁老人统计上报及做好寿星牌的制作 | 常规工作 |
| 53 | 做好百岁老人生日慰问金及实物（三节）慰问补贴的发放工作，配合卫健委做好重阳节百岁老人慰问工作 | 12月底前完成 | 一季度： 做好百岁老人上一年度生日慰问金及实物（三节）慰问金划拨工作 三季度：配合卫健委做好重阳节百岁老人帅选工作 | 常规工作 |
| 54 | 做好银发无忧的保险工作 | 12月底前完成 | 一季度：完成24年银发无忧海报的发放工作及做好宣传工作 二季度：完成银发无忧统计工作 三季度：完成银发无忧部分老人的理赔相关工作 四季度：完成银发无忧部分老人的理赔相关工作 | 常规工作 |
| 55 | 开展养老服务云监管 | 全年 | 每日登录系统查看监管要素并及时更新系统数据 | 常规工作 |
| 56 | 做好人大、政协相关提案的撰写、会办意见、答复等工作 | 12月底前完成 | 一季度：人大、政协召开会议，代表委员提出意见、建议等 二季度：收到人大、政协相关提案、主办件、会办件等 三季度：相关提案的撰写、会办意见答复等工作 四季度：回访人大代表、政协委员等签字结案 | 常规工作 |

附件2

2024年各街镇养老服务工作任务指标分解表

| 街镇 |  | 政府民心工程和实事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增养老床位（张） | 新增困难重残养护床位（张） |  | 改建认知障碍照护床位（张） |  | 新增“养老 院+互联网 医院”（家） |  | 新增乡村长者照护之家（个） |  | 新增社区综合为老服务中心（个） |  | 新增居家环境适老化改造 （户） |  | 新增家门口养老服务服务站（个） |  | 新增社区长者食堂（个） |  | 新增为老服务“一键通”用户（户） |  | 智能水表安全监测服务（户） |  |
| 友谊路街道 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 2 |  | 15 |  | 8 |  | 1 |  | 250 |  | 230 |  |
| 吴淞街道 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 15 |  | 5 |  | 1 |  | 270 |  | 100 |  |
| 张庙街道 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 15 |  | 5 |  | - |  | 370 |  | 30 |  |
| 大场镇 |  | 948 | 160 |  | 32 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 1 |  | - |  | 420 |  | 100 |  |
| 高境镇 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 2 |  | 15 |  | 6 |  | 2 |  | 200 |  | 60 |  |
| 庙行镇 |  | - | - |  | 29 |  | 1 |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  | - |  | 160 |  | 90 |  |
| 淞南镇 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 15 |  | 8 |  | 1 |  | 270 |  | 120 |  |
| 顾村镇 |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  | 320 |  | 30 |  |
| 杨行镇 |  | - | - |  | 153 |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  | 5 |  | - |  | 150 |  | 70 |  |
| 月浦镇 |  | - | - |  | 47 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  | 260 |  | 70 |  |
| 罗店镇 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  | 280 |  | 110 |  |
| 罗泾镇 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 20 |  | 2 |  | - |  | 100 |  | 60 |  |
| 合计 |  | 948 | 160 |  | 261 |  | 10 |  | 5 |  | 7 |  | 200 |  | 65 |  | 8 |  | 3050 |  | 1070 |  |
| 街镇 | 重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养老护理员技能等级持证率 |  |  | 养老护理员技能等级证书中级以上持证率 |  | 建设“智慧养老院”（家） |  | 发展家庭照护床位机构 |  | 护理型床位 （占养老机构床位数） |  | 新增老年助餐场点（个） |  | 认知障碍友好社区建设（试点-三年为一周期） |  | 建设长者运动健康之家（家） |  | 新增示范睦邻点（家） |  | 养老机构消防安全行业达标示范单位（个） |  |  |
| 友谊路街道 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | 1 |  | 60%以上 |  | - |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 吴淞街道 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |  |
| 张庙街道 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 大场镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 高境镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | - |  | 不低于2000人/年 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |  |
| 庙行镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 淞南镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 顾村镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | - |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | 1 |  | - |  | 1 |  |  |
| 杨行镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | - |  | 1 |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 月浦镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | - |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 罗店镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 罗泾镇 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 1 |  | - |  | 60%以上 |  | 1 |  | 不低于2000人/年 |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 合计 | 85%以上 |  |  | 15%以上 |  | 10 |  | 2 |  | 60%以上 |  | 9 |  | 不低于2000人/年/街镇 |  | 4 |  | 2 |  | 12 |  |  |

备注：1.以上为2024年度区级任务要求，鼓励街镇在此基础上根据实际能建多建。

2.建议做好25-26年的建设计划，一是利用街镇大型的党群中心同址赋能建设“综合为老服务中心”；二是在社区100平米以上单独设置的老年活动室赋能建造“家门口的养老服务站，在完成2024年任务基础上，尽可能的多建，确保2024年底千人指标达到60平/千人。

附件3

# 2024年宝山区各街镇养老服务工作考核评分细则

| 考核评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 评分办法 | 权重 |
| 1 | 基础工作 （15分） | 每千人拥有养老床位数不低于35张 | 5 |
|  |  | 每千名常住人口社区养老服务设施面积达60平方米以上 | 10 |
| 2 | 民心工程和政府实事项目 （39分） | 新建养老床位 （100张以内加2分；100-300张加3分；300张以上加5分） | 5 |
|  |  | 新建困难重残养护床位 | 3 |
|  |  | 新建认知障碍照护床位 （30张以内加1分；30-100张加2分；100张以上加3分） | 3 |
|  |  | 新建“养老院+互联网医院” | 3 |
|  |  | 新建乡村长者照护之家 | 3 |
|  |  | 新建社区综合为老服务中心 | 5 |
|  |  | 新建老年助餐服务场所（社区长者食堂加5分；助餐点加2分） | 5 |
|  |  | 新建家门口养老服务站 | 3 |
|  |  | 完成居家环境适老化改造 | 3 |
|  |  | 新增为老服务“一键通”用户 | 3 |
|  |  | 新增智能水表安全监测用户 | 3 |
| 3 | 重点项目 （36分） | 新建智慧养老院 | 5 |
|  |  | 新建睦邻点 | 2 |
|  |  | 养老护理员技能等级证书持证率 （达85%以上加10分；中级以上持证率达15%以上加5分） | 10 |
|  |  | 养老机构服务质量监测情况 | 5 |
|  |  | 社区长者食堂服务质量监测情况 | 2 |
|  |  | 综合为老服务中心服务质量监测情况 | 2 |
|  |  | 养老服务综合监管水平（落实消防安全、食品安全、燃气安全、建筑安全等安全工作） | 10 |
| 4 | 加分项 （10分） | 试点、承担、承办当年度重点工作 | 10 |
| 5 | 扣分项 | 被市级以上通报批评 | -10 |
|  |  | 被区级通报批评 | -5 |

（说明：养老床位建设指标和社区养老服务设施千人指标考核分数的计算方式根据市局最新要求确定后告知）