宝山区国资委、集资委监管企业投资建设

工程项目管理办法

## 第一章    总则

第一条    为了进一步加强区国资委、区集资委监管企业建设工程项目管理，促进监管企业健康发展，规范企业建设工程项目管理行为，不断提高企业建设工程投资效益和管理水平，依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》、《上海市建筑市场管理条例》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，结合区国资委系统企业建设工程项目的实际情况，特制定本管理办法。

第二条本管理办法所称企业，是宝山区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）、宝山区集体资产监督管理委员会（以下简称区集资委）履行出资人职责的企业，包括出资监管、监管、委托监管的国有、集体企业。

本实施办法所称企业还包括区国资委、区集资委及区国有独资公司控股50％以上（含50％）的控股企业、区国资委归口管理的其他单位。

上述企业所属的全资子企业或控股子企业在实施建设工程项目时，按本管理办法进行管理。

- 企业建设工程项目是指区国资经营预算资金安排的企业建设工程项目、区国资委、区集资委通过资本金注入方式投资的企业建设工程项目、企业自筹资金投资的建设工程项目（包括企业年度财务预算资金安排的建设工程项目；企业转让、出售、拍卖国有资产及其经营权所得的国有收益、土地收益等资金用于投资的建设工程项目）、企业利用融资资金投资的建设工程项目、企业发行债券筹集资金投资的建设工程项目、企业接受赠款捐款性资金投资的建设工程项目、企业通过股权等方式控股或拥有实际控制权的建设工程项目。

企业建设工程项目涉及到的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购均纳入本管理办法管理。

通过代建形式由企业组织实施的建设工程项目按照国家有关的法律法规的规定实施管理；对采取政府回购或其他需企业垫付建设资金的代建建设工程项目纳入本管理办法管理。

- 企业建设工程项目包括新建、扩建、 改建、续建、迁建、重建和恢复建设等工程项目，以及装修、拆除、修缮等其他工程项目。

- 企业建设工程项目的实施应遵循以下原则：

- 科学民主决策原则；

- 集中财力，保证重点，量入为出原则；

- 严格执行基本建设程序原则；

- 坚持概算控制预算，预算控制决算原则；

- 合理确定招标控制价原则；

- 确保工程质量，注重投资效益原则。

第六条    企业是企业建设工程项目的实施主体，应严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制、工程质量责任制、信息化管理制、档案管理制、风险管控制、安全生产责任制、审计后评估制和责任追究制。

第七条    区国资委、区集资委依法履行出资人职责，对企业建设工程项目实施监督管理。组织建立区国资委、区集资委系统“建设工程项目可行性报告评审咨询服务机构入围备选库”、“建设工程项目招标代理服务机构入围备选库”、“小型建设工程项目施工企业入围备选库”、“建设工程项目投资监理服务机构入围备选库”、“建设工程审计服务机构入围备选库”等五项中介服务机构和施工企业备选库，对企业建设工程项目实施过程监管，开展企业实施建设工程项目工作考核，对企业重大建设工程项目组织实施检查、稽查、审计、分析、后评估等动态监督管理。

第八条    企业建设工程总投资额在400万元以下的建设工程项目施工企业的选择由企业按决策程序实施集体决策，建设工程项目的施工原则上应优先考虑由区国资委监管企业宝建集团、宝房集团组织实施。因建设工程项目情况复杂，企业上述决策存在困难时，区国资委、区集资委履行出资人职责参与决策。

第九条    企业建设工程总投资额在400万元以上的建设工程项目原则上在招投标时采用工程总承包、工程一体化、“三重一大”制度要求相结合的招投标模式，建设工程项目施工企业的选择（参与招投标）由企业商区国资委、区集资委后按照企业决策程序实施集体决策，区国资委监管企业宝建集团、宝房集团应优先作为选择对象。

上海市宝山区供销合作总社建设工程总投资额在400万元以上的建设工程项目可采取邀标形式选择施工企业，建设工程项目施工企业的选择按本条前款规定实施。

第十条    上海宝腾工程建设管理有限公司是区国资委、区集资委系统专业从事建设项目代建的代建公司，企业建设工程项目涉及代建的，原则上由上海宝腾工程建设管理有限公司负责实施。

第十一条    宝山工业园区、宝山城市工业园区、宝山航运经济发展区实施委托监管的国有企业开展的建设工程项目由园区管委会负责监管。

第十二条    对仍暂时实施委托监管的街道城镇集体企业发生的建设工程项目，按照《宝山区国资委、集资委系统国有、集体企业投融资监督管理实施办法》的相关决策程序规定，由街道办事处报经区委、区政府审批后，按本管理办法实施。

第十三条    对实施由区相关委办局委托监管的企业，企业发生的建设工程项目，由企业和相关委办局按照决策程序分别进行决策后，按本管理办法实施。

## 第二章    项目立项备案

第十四条    企业建设工程项目必须符合规划和土地属性的要求。

第十五条    区国资委、区集资委建立系统建设工程项目储备库。经批准的企业发展规划所列入的各项建设工程项目进入区国资委、集资委建设工程项目储备库，是编制年度计划和审批项目的重要依据。企业建设工程总投资额在50万元以下的建设工程项目，不编入区国资委、集资委建设工程项目储备库，由企业在年度终了后十五日内编制该类建设工程项目实施清单，报区国资委、区集资委备案。

第十六条    企业应按企业发展规划编制年度建设工程项目实施计划，经企业党委会、董事会、股东会等法定程序决策后十五日报区国资委、区集资委备案。

第十七条    企业建设工程项目年度计划备案应包括以下内容：

（一）建设工程项目单位情况；

（二）拟建项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；

（三）建设工程项目资金来源情况；

（四）建设工程项目资源利用情况分析以及对生态环境的影响分析；

（五）该项建设工程项目完成后对经济和社会的影响分析。

第十八条    企业建设工程项目必须按基本建设程序办理立项审批、土地审批、规划审批、环保审批、可行性研究报告审批、初步设计审批、总投资概算和预算审查、工程招标、 施工许可、决（结）算审计等手续。

第十九条    企业建设工程项目应严格按照批准的投资计划进行建设，禁止边勘察、边设计、边施工。

第二十条    企业建设工程项目在办理基本建设项目立项审批手续前须按照《宝山区国资委、集资委系统国有、集体企业投融资监督管理实施办法》的相关规定，经区国资委、区集资委核准或备案后实施。

- 项目建设管理

第二十一条    企业建设工程项目坚持谁建设谁负责原则，建设工程项目实施企业应当按照项目法人制的要求，负责项目的投资、进度和质量安全控制，履行项目建设管理的权利和义务，承担监督管理的第一责任。

第二十二条    企业实施的建设工程项目应按要求编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、能评报告。项目建议书、项目申请报告企业可以自行编制，也可以委托中介服务机构编制；可行性研究报告、能评报告一般应委托有相应资质的工程咨询单位或中介服务机构编制。

第二十三条 企业建设工程项目可行性研究报告评审由区国资委、区集资委在区国资委、区集资委系统“建设工程项目可行性报告评审咨询服务机构入围备选库”中选择中介服务机构进行评审。

第二十四条   可行性研究报告按基本建设程序报批。经批准后，企业应当委托具有相应资质的设计单位进行初步设计，并编制项目概算。初步设计应当符合国家和上海市有关规定以及可行性研究报告批复文件的有关要求。初步设计确定的项目概算与可行性研究报告确定的项目估算投资，差额不得大于10%；大于10%的，需报区国资委、区集资委核准或备案。

第二十五条    企业应严格依据经批准的初步设计和项目概算，组织设计单位进行施工图设计，编制项目预算。

第二十六条    企业实施的建设工程项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须按国家的相关规定组织开展项目招投标活动，并承担相应责任。

- 施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

- 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

- 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述（一）、（二）、（三）规定标准的，必须按规定招标。

第二十七条    依法必须招标的企业建设工程项目企业不得利用划分标段规避招标，同一项目，企业亦不得采取拆分方式规避招标。凡划分标段招标的，应按经批准的招标方式分别进行招标。

第二十八条    依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，实施建设工程项目的企业应当依法重新招标。

第二十九条    建设工程项目企业依据《中华人民共和国合同法》有关规定解除工程合同或监理委托合同，未完工工程量达到国家规定招标范围和规模标准的，应依法招标。

第三十条    企业建设工程项目的招标代理，由企业在区国资委、区集资委系统的“建设工程项目招标代理服务机构入围备选库”中，按企业决策程序决策后，选择招标代理服务机构开展招标工作。

第三十一条    企业建设工程项目的具体招标工作应按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》等有关法律法规的规定实施。

第三十二条    企业建设工程项目施工单项合同估算价在400万元人民币以下的，由企业在区国资委、区集资委系统的“小型建设工程项目施工企业入围备选库”中，按企业决策程序决策后，选择施工企业组织施工。

第三十三条    建设工程项目实施企业应按照有关规定，依法与工程勘察、设计、施工、监理、质量检测等参建单位和材料设备供应商签订书面合同，包括建设工程勘察合同、设计合同、施工总承包合同、监理合同、工程质量检测合同和材料设备采购合同等。
      施工总承包合同、材料设备采购合同中，应详尽明确约定有关工程质量、建筑安全、工程造价、进度、工程分包、材料设备采购等违约责任的约束性条款。
      工程勘察、设计、监理、质量检测等工程服务类合同中，应详尽明确约定因勘察、设计、监理、质量检测单位工作失误导致造价增加或工期延误所承担的经济责任等约束性条款

第三十四条    企业建设工程项目的施工应按照国家相关法律法规的规定办理《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、质量监督、安全监督、人防工程质量监督及消防设计审核等各项施工手续。施工现场的统筹、协调和管理由建设工程项目的实施企业负责。

第三十五条    企业建设工程项目的投资监理，由区国资委、区集资委在区国资委、区集资委系统“建设工程项目投资监理服务机构入围备选库”中选择投资监理服务机构，实施项目投资监理工作。

第三十六条    企业建设工程项目应按“安全第一、预防为主”的方针，完善安全生产组织管理体系、检查评价体系，确定安全管理目标，制订安全措施计划，加强施工安全管理。推行施工现场安全生产标准化管理。建设工程项目实施企业应当要求、督促、检查施工单位按有关规定和标准实施安全生产标准化工作。

第三十七条     项目实施过程中，发生下列情形之一的，可以提出工程变更：

- 因勘察、设计原因致使工程变更的；

- 因工程技术标准、规范发生变化致使工程变更的；

- 因拆迁等现场原因影响施工，致使工程变更的；
     （四）因不可抗力或不可预见因素致使工程变更的。

第三十八条    工程变更而引起的造价增减，按下列原则确定：

（一）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格确定；
     （二）合同中没有适用于但有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格确定； 
     （三）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由中标人或承建人依据变更工程资料、计价规范、计价办法、现行定额、工程造价管理机构发布的参考价格和中标人或承建人报价浮动率，提出变更工程的价格，并编制概（预）算书，经建设工程项目实施企业及监理单位初步审核后，按分级管理原则由企业决策或报区国资委、区集资委核准、备案确认后执行。

第三十九条    工程变更要坚持“先审批，后实施”的原则，一般情况下，经招投标确认后的项目不允许变更；确需变更的应经原项目审批部门审批后方可实施，重大工程变更（原则上超出批复的项目概算）需经区国资委、集资委核准或备案。

第四十条    在不降低工程质量标准和使用功能且不增加投资的前提下，企业建设工程项目的各参与建设管理的单位可以对工程建设提出优化建议。建设工程项目实施企业组织研究后，可直接做出决定并组织实施。

第四十一条    建设工程项目实施企业应严格按照批准的设计概算内容，在投资计划范围内使用建设资金，并按基本建设程序、合同约定和工程进度等将项目建设资金拨付给施工单位。工程进度款最终支付比例应控制在中标价的80%以内。

第四十二条     建设工程项目实施企业在项目竣工验收前，应当按照有关规定向规划、消防、环保、人防等主管部门提出建设工程的竣工认可申请。并负责组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。

第四十三条    企业建设工程项目进入结算程序的条件：

（一）已完成合同约定的各项内容并已办理竣工验收手续。

（二）基建项目已办理工程竣工交付使用的相关手续。

（三）已签署工程保修证书（或合同）。

（四）具有完整的工程竣工资料并已存档或竣工备案。

第四十四条    企业建设工程项目竣工后，建设工程项目实施企业应编制竣工决（结）算。区国资委、区集资委在区国资委、区集资委系统“建设工程审计服务机构入围备选库”中选择审计服务机构进行竣工决（结）算审计工作。

第四十五条    建设工程项目实施企业应按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目提出到工程竣工验收各环节的文件资料，并在项目竣工验收后，及时按规定将全部档案移交有关部门。

第四十六条     建设工程项目实施企业应建立建设工程项目后评估制度，项目后评估内容主要包括：前期工作、项目目标、建设内容、工期、设计、合同、招投标、施工组织管理、质量、投资、安全、承包商或供应商、经济、环境和社会效果、主要经验教训、建议和措施等方面的综合评价。区国资委、集资委将按照《宝山区国资委、集资委系统国有、集体企业投融资监督管理实施办法》的相关规定适时组织对重大建设工程项目的后评估工作。

## 第四章  法律责任

第四十七条     建设工程项目实施企业应严格落实项目管理第一责任，在项目建设过程中发现勘察、设计、施工、监理等参与项目建设单位及其从业人员有转包、挂靠、违法分包、不按规范标准施工等违法违规行为，或其他危及工程质量和建筑安全行为的，应严格要求其及时纠正并整改到位；对拒不整改的，应按照合同约定采取相应的经济、法律手段，或通过其他有效措施予以约束和处理，直至整改合格。

对于因工程勘察、设计失误引起造价增加或工期延误的工程变更，建设工程项目实施企业应依据合同约定，追究勘察、设计单位的违约责任。

第四十八条     建设工程项目实施企业有下列行为之一的，区国资委、区集资委将会同有关行政主管部门依据职责，责令其限期整改、暂停项目或者暂停资金拨付，依法追究建设工程项目实施企业项目负责人和直接责任人的责任： 
    （一）违反基本建设程序或未按规定履行有关程序擅自进行项目建设的； 
     （二）未经批准擅自提高或者降低建设标准，改变建设内容，扩大或者缩小投资规模的； 
    （三）转移、侵占或者挪用建设资金的； 
　　（四）未按要求办理竣工验收手续，项目未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的； 
　　（五）已经批准的项目，无正当理由未按计划及时实施或者完成的； 
    （六）依法应实行招标的项目未实行招标，或者未按批准的招标方式进行招标的；
    （七）在项目建设管理中不认真落实责任，对勘察、设计、施工、监理等参与项目建设单位疏于管理或管理不力，导致工程质量和建筑安全问题，造成不良社会影响的；
    （八）其他违反本办法和有关法律法规规定的行为。

第四十九条    区国资委、区集资委会同有关行政主管部门不定期检查各参与项目建设单位参与项目建设的情况，对入选区国资委、区集资委系统“建设工程项目可行性报告评审咨询服务机构入围备选库”、“建设工程项目招标代理服务机构入围备选库”、“小型建设工程项目施工企业入围备选库”、“建设工程项目投资监理服务机构入围备选库”、“建设工程审计服务机构入围备选库”等五项中介服务机构和施工企业备选库的单位企业开展综合评价。对发生下列行为的入围备选单位取消入围备选资格，并由有关行政主管部门依法对责任单位和有关责任人追究法律责任；

- 违规出租出借资质、挂靠借用资质以及将建设工程转包或违法分包的；
      （二）施工单位发生重大及以上安全、质量责任事故的；
    （三）施工单位恶意拖欠分包工程款及农民工工资，引发群体上访事件的；
     （四）施工单位与其它建设主体相互串通投标，以行贿、弄虚作假等不正当手段谋求中标的；
      （五）监理单位将不合格建筑工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；
      （六）监理单位与项目建设单位或者施工单位串通、弄虚作假，降低工程质量的；
      （七）工程造价咨询机构出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的；

（八）为工程项目建设提供工程咨询或技术服务的参与项目建设单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，或违反国家有关规定出具结论，或结论严重失实的；
      （九）违反法律、法规、规章以及工程建设等强制性标准的其他行为。

第五十条     项目法人或代建单位、政府机关公职人员在项目建设过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十一条    区国资委、区集资委建立完善工程建设项目监管联动机制，发挥战略规划、法律合规、财务监管、绩效考核、干部管理、监事会监管、纪检监察、审计监督等相关监管职能，形成合力，实现对区国资委、区集资委系统企业工程项目建设全过程监管。

## 第五章  附则

第五十二条    本办法由区国资委、区集资委负责解释。

第五十三条     本办法自2018年6月19日起施行，有效期至2023年6月18日。